| 項次 | 工程名稱 | 現況說明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台北市崇德隆盛新村新建工程 | 99年5月6日竣工。 99年12月30日完成驗收。 於100年5月10~11日完成第一階段第一次交屋作業。 於100年6月2日完成第一階段第二次交屋作業。 於100年6月25~27日及7月3日辦理公設點交。 於100年7月31日完成公設點交期間所列缺失修繕。 A、C基地公設點交缺失預計於9月辦理複查作業。 B基地公設點交缺失於100年8月10日辦理複查作業。 |
| 2 | 高雄市自治新村新建統包工程 | 本工程於99年12月16日完工。 於100年7月8日完成驗收。 預計於100年9月6日至100年9月16日辦理分戶驗屋作業。 |
| 3 | 台南縣湯山新村新建工程 | 本工程於100年2月20日竣工。 已於100年3月17日辦理竣工查驗。 100年4月27日辦理複查，100年5月5日完成竣工複查作業。 已於100年5月23-27日辦理初驗作業。 於100年5月28日至100年7月31日做初驗缺失改善。 於100年8月15日至100年8月19日辦理初驗複驗作業。 |
| 4 | 台北縣莒光新村新建工程 | 本工程於100年3月18日竣工。 已於100年7月5日取得使用執照。 於100年8月1日至100年8月5日辦理初驗作業。 於100年8月6日至100年8月31日做缺失改善。 預計於100年9月5日辦理複驗作業。 |
| 5 | 宜蘭縣縣政中心統包工程 | 本工程於100年4月15日統包商提報竣工。 於100年6月23日完成初驗作業。 於100年7月14日完成缺失改善報驗 於100年7月19日至100年8月5日辦理初驗複驗作業。 於100年8月5日至100年9月20日缺失改善作業。 |
| 6 | 台北縣復興新村新建統包工程 | 本工程於100年5月2日申報竣工。 已於100年5月9-13日辦理竣工查驗。 於100年6月20-24日辦理初驗作業。 於100年6月25日至100年8月15日做初驗缺失改善。 於100年8月22日至100年8月26日辦理缺失複驗。 |
| 7 | 台北市復華新村新建工程 | 本工程於100年5月6日申報竣工。 已於100年5月19日辦理竣工認定。 已於100年6月13-17日辦理初驗作業。 於100年6月17日至100年7月15日做缺失改善。 於100年7月25日至100年7月29日辦理複驗作業。 預計於100年8月底取得使用執照。 |
| 8 | 台南縣二空新村新建統包工程 | 本工程於100年7月19日申報竣工。 於100年7月22日竣工勘驗。 於100年7月28日至29日辦理第二次眷戶抽籤。 於100年8月12日辦理初驗作業。 於100年8月26日辦理第二次變更設計工程初驗缺失之複驗。 於100年8月22日至100年9月8日辦理第二次分戶驗屋。 |
| 以上8處基地均已竣工，後續辦理驗收、交屋作業中。 |

| 項次 | 工程名稱 | 施工預定進度 | 施工實際進度 | 進度差 | 現況說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 新竹市貿易二八村新建統包工程 | 100% | 99.98% | 落後 0.02% | 景觀工程：車道高壓混凝土磚(施工完成，整修中)、工區北側車道高壓混凝土磚施作完成。 瓦斯外管線：除瓦斯表未裝設外已完成相關工項，目前停工待竣工後繼續施作。 |
| 10 | 高雄縣鳳山眷區新建工程 | 87.85% | 88.65% | 超前 0.83% | 甲基地D~G棟室內面漆施作。 乙基地MN棟11~14F梯廳天花板油漆及室內漆施作。 甲區G棟3~14F整體衛浴內配組裝施作。 乙區KL棟景觀噴泉設備工程：給水配管施工。 |
| 11 | 台北市新和新村新建工程 | 88.52% | 91.93% | 超前 3.41% | A基地A棟前後陽台油漆。 A基地社區遊憩設施地坪粉刷。 B基地C棟1F花台內側牆防水粉刷。 B基地D棟1F外牆花崗石填縫劑施作。 |
| 12 | 台北市慈光五村新建工程 | 43.91% | 45.49% | 超前 1.58% | 甲區B棟8F樑板模板組立。 乙區B1F泥作粉刷。 乙區R1F柱牆水電配管。 乙區4~5F電氣、消防系統穿線。 |
| 13 | 台北市樂群新村新建工程 | 34.48% | 33.56% | 落後 0.92% | A~B棟7F樑板鋼筋綁紮及水電配管。 C~E棟6F柱筋鎖接。 C~E棟7F柱牆鋼筋綁紮及水電配管。 A~E棟6F柱牆及7F樑版模板組立。 |
| 14 | 台北市政校後勤區新建工程 | 14.97% | 9.21% | 落後 5.77% | 無 |
| 15 | 屏東縣崇仁新村 | 13.85% | 10.76% | 落後 3.09% | 甲基地筏基大底RC澆置完成，地中樑組模。 乙基地筏基大底，地中樑組模。 |
| 16 | 屏東縣共和新村 | - | - | - | 開工前應辦事項： 甲、乙區工區拆除運棄作業。 開工前應辦事項及提送之計畫書。 戊區旁臨時便道會勘。 原訂100年7月29日，因故改為像建管課申請建築線指示。 |