| 高雄市「鳳山眷區改建基地」承購戶爭議與質疑彙整說明資料 |
| --- |
| 項次 | 訴求 | 說明 | 備考 |
| 1 | 工程有無逾期： 本工程約定採「日曆天」計算工期，此明確與採「工作天」不同，依營造界通例，無論年節假日或颱風天下雨天均包含在內。則本工程97.11.8開工，依民法第120、121條規定計算1,130日應於100.12.14完工，但承商遲至101.4.4申報完工 ，合計1,242天，明顯逾期112天。 | 本工程契約工期為訂約後1130天 內完工，並述明農曆春節五天不計 工期，另颱風、豪雨影響無法施 工，均可於事故發生後24小時內 報請勘查，依實延長工期。 | 附件1 |
| 2 | 本工程共計1,242日曆天完工，日前眷戶提出1243天日曆天並此更正，但亦已逾期112天完工，詎國防部檢送疑義事項說明，卻表示除約定1130日曆天外另加給工期農曆春節15天、颱風天8天、污水追加工程94天，合計1,247天，明顯不合理，容有圖利承商之嫌。此揆諸國防部說明之附表-工期檢附一覽表合計工期自開工至完工為1,427日曆天更是一天不差，耐人玩味。 | 本案展延工期原因如下： 1.三次農曆春節假期合計15天。 2.施工期間經颱風豪雨影響，展延 工期8天。 3.另變更設計增作污水處理場排 風管工程、五大管線路面AC鋪設及廠商無償增作工協街路燈 、各戶外窗安全護欄工程，經協商後核給工期94天。(詳附件，核准函：國政眷服字第1010007824號函及會議紀錄) 4.合計本案工期： 1130＋15＋8＋94＝1247(天) ，實際使用1243天。 ※「工期檢討一覽表」係前述實際事由彙整後之明細表。 | 附件1 |
| 3 | 變更設計增作污水處理場、排風管等工程、並非住宅建造之主體工程，彼此不影響，國防部可另外發包，不應計入主體工程追加展延工期。 | 變更設計增作污水處理場排風管 工程，係因本社區眷戶及相鄰住戶 於99.10.22陳情前立法院江玲君 委員，經至現場協調後責成改善， 故將原設計已符合環保規定之污 水廢氣排放系統再行改良將廢氣 抽至屋頂排放，以免影響污水處理 場周邊居民之居住觀感。(本案原 設計甲、乙基地即各有一座污水處 理場，後續增作排風管工程，因與 原工程有諸多界面問題，如排風管 銜接、樓版牆面開孔等，若另外發 包則所需工期、費用勢必增加，故 仍採變更設計列入原工程施作，以 節省成本，提高效率) |  |
| 4 | 缺失改善與瑕疵修補不可混為一談，如靠近國軍福利站地下停車場出口車道改善工作即非屬瑕疵修補，國防部卻一律不計工期，容有胳膊往外彎、拳頭向內打之嫌。 | 福利站側D車道出入口，於驗收會勘時，聯建委員提出出入口寬度較小，恐影響車輛出入，此問題經現勘後認為該處寬度雖不影響車輛進出，惟仍可改善加大寬度，以提高車輛進出安全性。 本案承商亦答應日後與管委會進行公設點交時，將無償配合管委會意見進行該車道出入口加寬處理。(因該處車道出入口設施，承商係依設計圖說施工完成，故無關施工缺失，也與工期問題無涉) |  |
| 5 | 公設分攤比： 店舖之走道同上說明稱走道空地為法定空地，未計入樓地板面積，故無公設面積由全體住戶分攤公設比問題。惟查 ，國防部總成本決算審查會議資料明白載示土地取得成本係20,000元*（埤頂段1243-35地號土地面積50241m2 +同地段1243-36地號土地面積17189m2）=13億4,860萬元且全額計入完工決算總成本。 | 店舖前之走道空地屬法定空地 ，係開放公共空間；店舖後之走道(後陽台)屬「門廊」為店舖所有，登記予店舖主建物面積。 建築基地(土地)於興建建物時 ，須依建築法規定之建蔽率及容積率辦理，法定空地係按建蔽率規定留設退縮，屬建築基地範圍，由全體住戶共同持分與分擔成本。 | 附件2 |
| 6 | 店舖走道日後由店家完全使用，當與眷戶無涉，因此店舖走道之取得成本理應由全部取得成本（總成本）中扣除。雖顯然如國防部所稱眷戶未分攤公設比，但被乘數膨脹所得之『積』數隨之增加，比如100*0.2=20與200*0.2=40絕對不同。 | 走道空地屬開於公共空間，住戶與 店舖均可使用。 |  |
| 7 | 依國防部提供資料所載，地下室車位日後撥交管委會管理，亦即眷戶對車位僅有使用權但無所有權（權狀）。既然眷戶對車位不具所有權，可見地下室停車位係公共使用，如此理當不得列計眷戶建築物即專有部分面積，而應列入分攤公設面積，不應扣除，如此本工程公設比顯已超出30％上限。 | 地下室停車場屬公設面積，其各戶持分均列入權狀面積內，依國軍老舊眷村改建計畫之「住宅社區規劃設計原則」第七章規定停車位採6坪計，另車道及地下室機房及機車位計算各持分面積約6坪，合計每戶停車場權狀面積約12坪，本案公設比扣除停車場面積計算結果均＜30%。(眷改案一戶一車位，其停車位均列入公設面積權狀，與坊間停車位另外購買方式不同) 2.地下層為用途為「防空避難室兼停車空間」，依建築法第102條之1規定屬「法定停車位」，依內政部營建署80年9月18日(80)台內營字第0871337號函釋，登記為全體住戶共同持分，住戶有使用權及有所有權(納入公設持分部分所有)，惟沒有單獨繕造權狀及不可登記為專有部分。 |  |
| 8 | 建物權狀面積： 以乙區34坪型為例，國防部同一機關發出之房價暨交屋說明會資料所載房屋權狀面積係208.27m2（資料誤植坪）即63坪，但回復里長、自治會長提出疑義事項說明附表三之2卻係61.89坪（204.62m2），究竟何者為準？尚未釐清前，怎好強令眷戶盲目簽約。 | 1.甲區34坪型： (主建物)116.73 m2、(附屬建物)13.07 m2。 2.乙區34坪型： 工協街75號(129 m2) 57號(129.11 m2) 勝利路101號(129.12 m2) 35號(129.11 m2)、 29號(129.11 m2) 其餘皆是(主建物)117.16 m2、 （附屬建物)12.65 m2 |  |
| 9 | 店舖立牌： 工程費係由公寓大廈基金支付新臺幣（下同）1,184萬1,847元，而工程費造價則為新臺幣943萬7,728元，落差246萬4119元之流向，請應說明。 公共基金因此增加18萬8,755元爾後亦應撥付社區使用，國防部此一說法實難苟同，試問眷戶全體付出1,184萬餘元，僅回收18萬餘元，此生意決無人願做。 此部分之支出應全額由工程總成本扣除。 | 1.1,184萬1,847元係本建案依公寓大廈管理條例規定，依工程造價比例計算而預繳入高雄市市庫之管理基金。另店舖廣告立牌工程費用為9,437,728元與問題所指落差246萬餘元無關。 2.1,184萬餘元係起造人預繳入高雄市市庫之公共基金(含18萬餘元)，待日後管委會成立備查後，即可全數領出作為管理基金使用。(非眷戶全體付出1,184萬，僅回收18萬餘元) 3.一般大型住商建案，設計規劃階段送高雄縣都市設計審議時，審查委員為考量社區及都市景觀美化起見，均會要求將商店街廣告招牌納入建築規劃，配合建築物作一整體之設計並一併施工，此作法除可避免日後店家自行設置大小不一的招牌影響社區景觀外，對都市發展亦有正面效果。故本案於95.12.26經都市設計審議審查會時，即將商店街之廣告物納入本工程項目設計、發包、施作。(本案商店街廣告招牌將納入公共設施點交，日後由管委會統一管理) | 附件1 |
| 10 | 承購戶分屋驗屋： 承商固排定日期陪同各承購戶驗收房屋，但眷戶驗收指出之各項缺失，承商不但未再通知眷戶複驗，即使眷戶自行前往，承商確表示水電缺失另有承包人無法複驗；至於土作、鐵門等缺失，亦以各種藉口搪塞不見改善，國防部如此急促交屋流程之作法，請問眷戶如何安心？保障何在？ | 1.土建部份： 目前驗屋缺失，除後續看屋新增缺失及牆面裂縫缺失持續修繕中，其餘缺失均已修繕完成。 2.水電部份： 所有水電缺失，除整體衛浴缺失及清潔工作外，其他缺失均已改善完成。 3.眷戶複查驗屋缺失，本公司對於所有缺失均一視同仁，並無水電缺失另有承包無法複驗一事。 4.截至102年8月27日止，第二次看屋或驗屋者，計有863人/次，另本公司以電話連繫眷戶，說明驗屋缺失修繕情況者，計有516戶。 |  |
| 11 | 買賣契約書： 國防部與眷戶（承購戶）既為契約之賣、買之一方，法律上之地位應係平等。但契約中偏偏混雜國防部對眷戶行使公權力之內容，容有未洽。 契約第三條第二項對找補約定，乙方應於「甲方通知後一個月內」不計息補足，但甲方方面僅規定「應儘速」將超出部分不計息退還乙方顯不平等，何謂「儘速」？1個月？3個月？半年？一年？甲方部分應修訂為「甲方於結算後」1個月內將超出部分不計息退還乙方。 契約第十條但書部分「惟若損壞……得由甲方通知承包商負責修復。」應修訂為「惟若損壞……乙方得自行或經由甲方通知承包商負責修復。」外，另增訂承包商逾期不修復或修復未完善時乙方可行使之權利及保障。 契稅及土地增值稅應明訂由甲方負擔。 | 1.案內契約所訂之買賣標的，因屬依「國軍老舊眷村改建條例」規定興建之住宅，相關規範仍須依該條例辦理，且國防部依法補助輔助購宅款之80%，故有關眷改條例之相關規範(如第24條之禁止處分、舊舍點交義務等規定)，為保障眷戶權利，仍需以契約明訂，以確保雙方之權利義務關係，並無逾越公平原則。 2.基於公平原則，國防部將於1個月內辦理。 3.依工程契約保固條款，缺失仍應由甲方通知承商修繕，如承商拒絕修繕，則由甲方動用保固金修繕，無法由乙方自行修復。 4.案內（原眷戶）買賣標的於所有 權移轉時，並無須繳納房屋稅及地價稅，惟自所有權移轉之日後，即屬私產，自應由眷戶依法繳納相關稅費，爰應維持原規定，並依稅法相關規定辦理。 買賣契約書所載列之面積，依地政機關登記為準，本基地已辦竣建物所有權第一次登記及已完成法定公告(即保存登記)，故本基地各戶買賣契約書內所列之登記面積均為地政機關已登記之正確面積，鑑此，買賣契約書內「前項買賣標的面積應以地政機關登記者為準，……，雙方亦不得因此請求解除、撤銷、終止或為其他解消本契約書之行為」不須再為修定之。 |  |
| 12 | 所有權狀： 各坪型房屋所有權狀內登載之總坪數所依據法令？係如何計算？ 各坪型房屋所有權狀內公共設施坪數所依據法令？係如何計算？ 停車位是否擁有所有權？或僅是使用權？如公共設施坪數內容包含停車位之坪數，該車位所有權應屬買受人擁有。 | 1.由地政機關依據使用執照樓層附表各層用途之內容及土地登記規則、建物所有權第一次登記法令補充規定及公寓大廈管理條例等相關規定辦理。 2.只有一個大公：即上述公共設施內容之總和，按每戶(主建物面積+附屬建築物面積)/全部(主建物面積+附屬建築物面積總和)之比，持分土地及公設面積。 3.依建物所有權第一次登記法令補充規定第11點(共同使用與附屬建物)辦理公共設施。 4.地下層為用途為「防空避難室兼停車空間」，依建築法第102條之1規定屬「法定停車位」，依內政部營建署80年9月18日(80)台內營字第0871337號函釋，登記為全體住戶共同持分，住戶有使用權及有所有權(納入公設持分部分所有)，惟沒有單獨繕造權狀及不可登記為專有部分。 |  |
| 13 | 鄰近市場： 多數眷戶建議移至原明德班後方或海風里之空地！原市場應規劃為公園綠地使用。 如於原址重新規劃，須召開說明會與眷戶達成共識後，依法使用。 | 已由高雄市政府辦理整體規劃，將 針對整體都市發展、地方經濟及週 邊生活機能等多方面檢討研議。 |  |
| 14 | 各房舍現有之瑕疵部分如何處理？何時改善？何時完成？眷戶完成交屋手續後，尚未修復或無法改善時之處理方式？又如何賠償？ | 本工程眷戶驗屋之所有缺失，目前已進行到最後收尾階段，預定102年9月份開始通知眷戶進行複查簽認工作，時間為期2個月左右，預定所有缺失於目前所預定交屋日期102年12月中旬前一個月，亦即102年11月中旬，將所有缺失全部改善完成。 |  |
| 15 | 合約代書者請依眷戶需要於現地設置服務所，並延長服務期限，俾利協助外地眷戶辦理相關事宜。 | 配合設置服務所，服務期限配合基 地交屋情形安排。 |  |
| 16 | 請國防部提供「假設工程」書面項目明細及細項內容。 | 假設工程項目有：工務所、臨時水 電、鄰房鑑定……等，詳附件契約 內容。 | 附件1 |
| 17 | 聯徵中心「個人信用報告申請」查詢費每年度1次1份。 | 個人向聯徵中心免費申請之信用 報告係不包含加查其他信用資料 （如信用評分等），與金融機構（銀行）所需審核項目（如票信、徵信、信用評分、信用紀錄等8-9項綜合項目）不同，如個人至聯徵中心申請上列項目亦需加收費用，故合庫銀行綜合收取之查詢費200元，非合庫銀行賺取，而是聯徵中心收取之費用。 |  |
| 18 | 房地總價及貸款金額預估表，輔助購宅款一律以房地總價80％計算，但海光四村等9個村之公告地價並不相同，各眷戶現住房屋坪數亦不相同，各眷戶就原眷舍可分配款互異，為何輔助購宅款卻一致？原眷戶有無可獲分配款超出申購款情形。 | 依眷改條例第20條第1款：原眷 戶可獲之輔助購宅款，以各直轄 市、縣(市)轄區內同期改建之國軍 老舊眷村土地，依國有土地可計價 公告土地現值總額69.3％為分配 總額，並按其原眷戶數、住宅興建 成本及配售坪型計算之，分配總額 未達房地總價之不足款，由原眷戶 自行負擔，最高以房地總價20％ 為限 ，其有不足部分，由改建基 金補助。經核算「海光四村」等9 村依上述規定合併計算69.3%分 配總額，其分配總額僅達房地總價 66%；另第2款：「原眷戶自行負擔 部分，最高以房地總價百分之二十 為限，其有不足部分，由改建基金 負擔」，故鳳山眷區依規定可獲得 房地總價80%輔助購宅款。 |  |
| 19 | 一樓店面之出售優勢條件係本眷舍人數眾多、客源充沛，因此出售款應提撥一定比率回饋全體眷戶，不應由國防部獨享。 | 1.商服設施(店舖)依眷改條例第 17條敘明，興建之住宅社區，得視需要，依都市計畫法規設置商業、服務設施及其他建築物，並得連同土地標售。 2.店舖性質屬「基金財產」，按眷 改條例第13及14條明定之改建基金的來源及用途說明，「基金財產運用所得」為改建基金資金來源之一，用途列有原眷戶搬遷費、房補費及輔助購宅款補助支出等項，無國防部獨享之說。 |  |
| 20 | 左營「自治新村改建地」承購戶交屋未負擔20％自備款，然「鳳山眷區改建地」承購戶交屋需負擔20％自備款。 | 左營「自治新村改建基地」百分之六十九點三為分配總額達房地總價104%，依眷改條例第20條第1款規定無須負擔自備款。 鳳山眷區改建基地百分之六十 九點三為分配總額達房地總價僅達房地總價66%，故依規定自行負擔20%自備款。 |  |
| 21 | 零自付款分配乙戶。 | 1.本改建基地依眷戶認證需求戶數規劃設計，依「國軍老舊眷村改建條例」第20條規定：原眷戶可獲之輔助購宅款，以各直轄市、縣(市)轄區內同期改建之國軍老舊眷村土地，依國有土地可計價公告土地現值總額69.3％為分配總額，並按其原眷戶數、住宅興建成本及配售坪型計算之，分配總額未達房地總價之不足款，由原眷戶自行負擔，最高以房地總價20％為限 ，其有不足部分，由改建基金補助。申請自費增加住宅坪型之原眷戶，仍依原坪型核算輔助購宅款，其與申請價購房地總價之差額由原眷戶自行負擔。 2.該改建基地依「國軍老舊眷村改建基地建築工程完工房地總價計算式及計算標準」核算房地總價，因69.3％輔助購宅款低於房地總價，原眷戶應負擔20％輔助購宅款，為減輕眷戶負擔，本部提供眷戶最高100萬元優惠貸款，並可分30年期償還本息。 |  |
| 22 | 辦理交屋作業其代書費預收6,000元金額太高，請國防部參酌民間辦理費用。 | 1.代書費用含地政規費及勞務代辦費等二大項，地政規費按地政機關公告收費標準辦理；勞務代辦費部分，民間辦理房地買賣移轉收費約計1萬~1萬2仟元，抵押約收費約計4仟元，本基地代書辦理房地移轉代辦費為17元，基金貸款設定代辦費為6.9元。 2.本案預收代書費採多退少補，俟 完成產權移轉，發放權狀後， 則統一辦理退款作業，無須再 由眷戶個別申請。 |  |
| 23 | 承購戶超過65歲以上不能辦理貸款，另辦理一般貸款金額，建議合作金庫銀行是否提高貸款金額、成數。 | 1.有關國防部核定眷戶應繳交自備款部分，其總額包含基金貸款及一般貸款部分，均無年齡限制，委由合作金庫撥貸，惟一般貸款部分，如因債信不良者，銀行會考量情形，並依該行之規定，酌予要求提供額外之擔保或文件。 2.除前述應繳交自備款總額以外之貸款需求，均依合作金庫之規定辦理，如眷戶有其他較符合需要之銀行可供貸款，本部不予干涉。 |  |
| 24 | 購置一樓商家為維護眷戶權益，應排除若干行業，如殯葬業、餐廳業、色情按摩業及電玩業等。 | 參照「都市計畫法高雄市施行細 則」第18條規定及附表一載明， 住宅區管制事項及項目。 | 附件2 |